**План работы форсайт-центра «Перспективные направления развития: новые формы и содержание»**

**на 2019–2020 учебный год (базовая организация: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок»)**

Дорожная карта «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи»

*Площадка: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №38 «Домовёнок»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Форма проведения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **Организационное обеспечение** | | | | | |
| 1 | Создать рабочую группу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Сентябрь  2019 г. | Педагогический совет | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы. |
| 2 | Создать условия для внедрения системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи:  - анализ, адаптация и усовершенствование развивающей предметно-пространственной среды;  - изучения кадрового потенциала;  - работа с родителями;  -организация взаимодействия с БУ «НГСГК», МАУДО г. Нижневартовска «ЦД и ЮТТ «Патриот», МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» | Сентябрь  2019 г. | Заседание | Заведующий  Рабочая группа | - дополнения в локальные нормативные акты;  - выявлены педагоги, готовые работать в рамках внедрения системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. |
| 3 | Организация и проведение секционного заседания ГАПС на базе ресурсного методического центра  «Вариативные модели развития процессами одаренности у детей дошкольного возраста: содержание и применение» | Сентябрь  2019 г. | Круглый стол  Мастер-класс | Заведующий МАДОУ  Заместитель заведующего по ВМР  Методист | Содействие развитию инноваций в образовании, распространение лучшего педагогического опыта образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и молодежи.  Обеспечено взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. |
| 4 | «Современные способы и направления поддержки детской инициативы по формирования инженерно – технического мышления у детей дошкольного возраста» | Ноябрь  2019 г. | Методическая мастерская | Заведующий МАДОУ  Заместитель заведующего по ВМР  Методист | Содействие развитию инноваций в образовании, распространение лучшего педагогического опыта образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и молодежи.  Обеспечено взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. |
| 5. | Реализация практико-ориентированного подхода  «Музыкальное развитие воспитанников в условиях информационно – развивающего пространства в ДОУ» | Январь  2020 г. | Круглый стол  Мастер-класс | Заместитель заведующего по ВМР; Руководитель городского РМЦ музыкальных руководителей | Распространение лучшего педагогического опыта образовательных организаций.  Привлечены студенты музыкального отделения БУ «НСГК» 60%, музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций. |
|  | «Формирование эмоционально – ценностного опыта воспитанников к окружающей действительности по средствам музыкальной деятельности в ДОО | Март  2020 г. | Круглый стол  Мастер-класс | Заместитель заведующего по ВМР; Руководитель городского РМЦ музыкальных руководителей | Реализован практико-ориентированный подход.  Привлечены студенты музыкального отделения БУ «НСГК» 60%, музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций. |
| 6. | Поддержка и развитие художественно эстетических способностей и талантов у детей и молодежи в рамках взаимодействия ДОУ и учреждений дополнительного образования МАУДО г. Нижневартовска «ЦД и ЮТТ «Патриот», МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» | Апрель  2020 г. | Круглый стол  Мастер-класс | Заведующий  Заместитель заведующего по ВМР | Содействие развитию инноваций в образовании, распространение лучшего педагогического опыта образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и молодежи.  Обеспечено взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. |
| 7. | Результаты деятельности форсайт-центра за учебный год | Май 2020 г. | Отчет | Совет форсайт-центра |  |
| **Информационное обеспечение** | | | | | |
| 1 | Размещать информацию о ходе реализации программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на сайте образовательного учреждения, ЦРО | ежеквартально | Фотоотчёт | Воспитатели, педагог-психолог | Функционирует постоянно пополняющая страничка официального сайта образовательной организации |
| 2 | Создать «Институт для родителей» | еженедельно | - группы в социальных сетях Viber, WhatsApp;  - практикумы | Воспитатели, педагог-психолог | - повышена компетентность педагогов по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |
| 3 | Презентация деятельности системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Февраль  2020 г. | Круглый стол | Рабочая группа | - распространён опыт работы на 45 дошкольных образовательных организаций |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 1 | Повышения квалификации педагогов и прочих специалистов по плановым направлениям. | ежемесячно | - педагогические гостиные;  - самообразо-вание;  - открытые мероприятия | Рабочая группа | - повышена компетентность педагогических и прочих специалистов на 25% |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | |
| 1 | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с реализацией программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | 1 раз в квартал | Анализ развивающей предметно-пространственной среды | Воспитатели | Презентация образовательных модулей |
| 2 | Укрепление материально-технической базы ДО | По запросу | Работа с поставщиками | Заведующий  Заместитель заведующего по ВМР  Заместитель заведующего по АХР | - создана развивающая предметно-пространственная среда на 100%. |